DOCUMENTAÇÃO FINAL DE PROJETO

Global Service Governance - ZohoDesk

Padronização Global de Atendimento, Governança Operacional e Evolução da Gestão de CX/Service

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Elaborado por | Guilherme Bernardes Alamino |
| Área | CX / Pós-Vendas / Service |
| Empresa | Alliage |
| Período do projeto | Março/2026 a Julho/2026 |
| Versão | 1.0 |
| Data de emissão | 18 de junho de 2026 |
| Status do documento | Encerramento e handover em preparação; data final de aceite: [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] |

Finalidade do documento Consolidar o que foi entregue, documentar o modelo operacional implantado e orientar a transição das rotinas para os responsáveis pós-projeto.

# Mapa do Documento

Este handover foi estruturado para servir simultaneamente como registro executivo, guia operacional e base de sustentação pós-projeto.

| Bloco | Conteúdo | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sumário executivo | Visão sintética do problema, solução e valor gerado. |
| 2-7 | Contexto, objetivos, escopo e metodologia | Base de entendimento do projeto e das ondas regionais. |
| 8-10 | Entregas, processos e indicadores | Detalhamento do modelo implementado e das métricas de gestão. |
| 11-13 | Playbook, automações, IA e Knowledge Base | Sustentação tecnológica e evolução do modelo. |
| 14-20 | Riscos, aprendizados, handover e recomendações | Continuidade operacional, backlog e próximos passos. |
| Anexos | Lista sugerida | Evidências e materiais complementares recomendados. |

# 1. Sumário Executivo

O projeto Global Service Governance - ZohoDesk foi conduzido para criar um modelo mínimo global de governança de atendimento, usando o ZohoDesk como plataforma central e o Playbook Global como camada de padronização, treinamento e sustentação.

Antes do projeto, a operação global apresentava maturidade desigual entre regiões, uso não padronizado de status e campos, baixa comparabilidade de indicadores e dependência de controles paralelos. Isso dificultava a leitura de SLA, backlog, aging, qualidade de dados e priorização operacional.

A solução construída consolidou uma arquitetura operacional composta por fluxo global, kanban/status oficiais, matriz de prioridade P1-P5, campos obrigatórios, governança por rituais, dashboard KPIv2, automação de Daily Backlog e documentação de suporte no Playbook Global.

As regiões consideradas no modelo e nos relatórios são Brasil, Argentina, México, LATAM, USA e ROW. A implantação foi planejada por ondas para permitir diagnóstico, ajustes locais, treinamento, acompanhamento inicial e transição progressiva.

Valor gerado para a Alliage O projeto criou uma base comum para comparar performance regional, reduzir variação operacional, melhorar qualidade dos dados, estruturar rotinas de backlog e preparar a operação para automações, IA e gestão orientada a indicadores.

## 1.1 Principais entregas consolidadas

Modelo global de status, fluxo e transições para tickets de atendimento.

Matriz de prioridade por solicitante, tipo de atendimento, categoria e produto.

Matriz consolidada de campos obrigatórios, recomendados, automáticos e condicionais.

Dashboard KPIv2 com leituras Daily, Weekly, Monthly e Sync Health.

Documentação operacional do Playbook Global em módulos de KPI, Kanban, Fluxo, Prioridade, Campos, Governança, Canais e Zoho Desk.

Automação Daily Backlog Global com geração de PDFs globais/regionais e rascunho no Outlook.

Base inicial para IA, Knowledge Base e ZIA Agents, com limites operacionais definidos.

Backlog pós-projeto, riscos residuais e matriz de responsabilidades para sustentação.

## 1.2 Pontos pendentes críticos para aceite final

| Pendência | Descrição | Status |
| --- | --- | --- |
| Data formal de encerramento | Confirmar data de aceite/handover final em Julho/2026. | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] |
| Donos nominais pós-projeto | Definir nomes por rotina, região e backup operacional. | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] |
| Evidências finais | Anexar prints, links, atas, gravações e materiais de treinamento. | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] |
| Status produtivo da IA/ZIA | Confirmar se ZIA Agents e primeira resposta SAC estão em produção, piloto ou desenho. | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] |
| Conta corporativa padrão | Definir ownership de Supabase, Playbook, automações e credenciais. | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] |

# 2. Contexto Inicial do Projeto

O cenário inicial combinava operação global de atendimento, diferentes níveis de maturidade regional e baixa padronização do ZohoDesk. Cada país possuía práticas próprias de registro, status, campos, rotinas de acompanhamento e uso de controles locais.

Uso não padronizado do ZohoDesk e baixa rastreabilidade entre abertura, atendimento e fechamento.

Status diferentes entre países e ausência de critérios únicos para filas de espera.

Campos obrigatórios inconsistentes, dificultando roteamento, prioridade, SLA e auditoria.

Ausência de criticidade padronizada para ordenar filas e priorizar tickets de maior impacto.

Dificuldade para acompanhar SLA, backlog, aging, tickets sem dono e tickets sem primeira resposta.

Dependência de planilhas locais e controles paralelos para condução da rotina.

Baixa comparabilidade entre regiões para análise executiva e tomada de decisão.

# 3. Objetivos do Projeto

## 3.1 Objetivo geral

Implementar um modelo global mínimo de governança de atendimento utilizando o ZohoDesk como plataforma central, garantindo maior padronização, controle operacional, qualidade de dados e comparabilidade dos indicadores entre regiões.

## 3.2 Objetivos específicos

Padronizar o fluxo global de atendimento e as transições de status.

Definir campos obrigatórios, recomendados, automáticos e condicionais.

Criar uma matriz de prioridade/criticidade objetiva e replicável.

Definir leituras de SLA, backlog, aging, MTFC, MTTS e qualidade de dados.

Estruturar dashboard global com recortes Daily, Weekly e Monthly.

Criar rotina de governança operacional com rituais e donos claros.

Implementar o projeto por ondas regionais, com treinamento e acompanhamento.

Criar Playbook Global como referência única de processo, operação e sustentação.

Preparar base para automações, IA, Knowledge Base e evolução tecnológica.

Estruturar handover pós-projeto com responsáveis, riscos residuais e backlog.

# 4. Escopo e Não Escopo

| Item | Classificação | Observação |
| --- | --- | --- |
| Padronização global do uso do ZohoDesk | Incluído | Fluxo, status, campos, prioridade, SLA e governança. |
| Campos obrigatórios | Incluído | Matriz por ticket e contato/cliente, com regras condicionais. |
| Status padronizados | Incluído | Modelo oficial de kanban, incluindo esperas específicas e fechamento. |
| KPIs e dashboard | Incluído | Daily, Weekly, Monthly, backlog, aging, MTFC, MTTS, SLA e sync health. |
| Playbook Global | Incluído | Módulos de operação, governança, canais, campos, prioridade e Zoho Desk. |
| Treinamentos regionais | Incluído | Datas e evidências finais: [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO]. |
| IA e automações | Incluído como base inicial | Daily Backlog implementado; ZIA/KB com detalhes finais pendentes. |
| Operação global 24/7 | Não escopo | Não foi desenhada como obrigação nesta fase. |
| Reestruturação organizacional | Não escopo | O projeto define governança e papéis, não organograma. |
| Integração completa ZohoDesk-SAP | Não escopo | Pode compor roadmap futuro. |
| Uso obrigatório por distribuidores | Não escopo | Nesta fase, foco no mínimo viável global. |
| IA resolutiva completa | Não escopo | IA não substitui análise humana em casos críticos ou sensíveis. |

# 5. Metodologia de Implantação por Ondas

A implantação foi estruturada por ondas regionais para reduzir risco, respeitar maturidades locais e permitir estabilização progressiva. Cada onda seguiu diagnóstico, mapeamento de gaps, alinhamento com responsáveis, ajustes no ZohoDesk, treinamento, acompanhamento e handover.

Brasil

USA

ROW

Argentina / LATAM

México

| Etapa | Atividade | Saída esperada |
| --- | --- | --- |
| Diagnóstico inicial | Levantar operação atual, status, campos, canais, backlog e controles paralelos. | Lista de gaps por região. |
| Mapeamento de gaps | Comparar prática local contra o modelo mínimo global. | Plano de ajuste regional. |
| Alinhamento local | Validar owners, rituais e adaptações permitidas. | Responsáveis e agenda de implantação. |
| Configuração/ajustes | Aplicar campos, status, regras, dashboard e documentação de apoio. | Ambiente pronto para treinamento. |
| Treinamento | Capacitar times regionais em fluxo, status, prioridade, campos e dashboard. | Evidências: [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO]. |
| Acompanhamento inicial | Monitorar backlog, dúvidas, uso incorreto e qualidade de dados. | Correções pós-go-live. |
| Handover | Transferir rotina, riscos, backlog e ownership. | Aceite por responsável: [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO]. |

# 6. Linha do Tempo do Projeto

| Fase | Período | Principais atividades | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Abertura e diagnóstico | Março/2026 | Levantamento do cenário inicial e principais gaps. | Problemas e oportunidades mapeados. |
| Modelo global | Abril/2026 | Definição de campos, status, SLA, prioridade e governança. | Estrutura global mínima definida. |
| Expansão regional | Maio/2026 | Implementação USA/ROW e consolidação dos KPIs. | Primeiras waves internacionais aplicadas. |
| LATAM/MEX, IA e automações | Junho/2026 | Treinamentos, ajustes regionais e evolução tecnológica. | Base para sustentação e escala. |
| Handover e encerramento | Julho/2026 | Documentação final, responsáveis e backlog pós-projeto. | Projeto preparado para transição; aceite final [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO]. |

# 7. Entregas Realizadas

A tabela abaixo consolida as entregas do projeto com o problema endereçado, resultado gerado, evidência esperada e responsável futuro. Quando a evidência ou o dono nominal não aparece confirmado no material disponível, o campo permanece pendente.

| ID | Entrega | Problema que resolveu | Resultado gerado | Evidência/documento | Responsável futuro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Padronização de campos obrigatórios | Campos inconsistentes e baixa qualidade de dados. | Matriz consolidada de ticket e contato/cliente. | 05_Campos_Obrigatorios | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] |
| 2 | Padronização de status | Uso genérico de status e filas pouco rastreáveis. | Modelo oficial com Aberto, Em Atendimento, esperas, Resolvido e Fechado. | 02_Kanban | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] |
| 3 | Definição de SLA e prioridade | Priorização subjetiva e baixa comparabilidade. | Matriz P1-P5, metas MTFC/MTTS e leitura de SLA. | 04_Prioridade / KPIv2 | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] |
| 4 | Dashboard global KPIv2 | Indicadores regionais não comparáveis. | Abas Daily, Weekly, Monthly e Sync Health. | 01_KPI/KPI_V2 | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] |
| 5 | Global Playbook | Dependência de conhecimento informal. | Plataforma de referência multilíngue por módulos. | README e módulos do playbook | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] |
| 6 | Governança operacional | Ausência de cadência e owner para análise. | Daily, quinzenal, mensal e quarterly. | 06_Governanca | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] |
| 7 | Rotina de backlog | Backlog sem leitura comum e baixa visibilidade de risco. | Daily Backlog Global e PDFs por região. | reports/ e docs/automacao | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] |
| 8 | Treinamentos regionais | Adoção desigual do modelo. | Materiais e evidências de treinamento. | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] |
| 9 | Auditoria de dados | Campos e status sem validação prática. | Método de amostragem e plano de melhoria. | 06_Governanca/auditoria | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] |
| 10 | Base para IA / Knowledge Base | Atendimento inicial sem base estruturada. | Arquitetura e limites definidos. | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] |
| 11 | ZIA Agents para primeira resposta SAC | Necessidade de escala em respostas elegíveis. | Desenho operacional e restrições de segurança. | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] |
| 12 | Automações de reports | Montagem manual de relatórios. | Daily Backlog automatizado; weekly/monthly em roadmap. | tools/run-daily-backlog-report.js | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] |
| 13 | Documentação operacional | Baixa rastreabilidade do processo. | DOCX, Markdown, páginas HTML e documentação técnica. | docs/ e módulos | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] |
| 14 | Processo de handover | Risco de dependência do trainee. | Documento final, matriz de responsabilidades e backlog. | Este documento | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] |

# 8. Processos Definidos

## 8.1 Fluxo Global de Atendimento

O fluxo global organiza o ciclo do ticket desde a entrada até o encerramento, mantendo rastreabilidade entre triagem, atendimento, esperas, resolução e fechamento. O objetivo é que o status do ticket represente a condição real do atendimento, sem uso genérico de filas.

| Etapa | Descrição | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Entrada do ticket | Ticket nasce por canal oficial ou registro interno. | Dados mínimos preenchidos e ticket pronto para triagem. |
| Triagem | Validação de solicitante, tipo, categoria, produto e região. | Direcionamento correto e prioridade calculável. |
| Classificação | Aplicação de campos obrigatórios e matriz de prioridade. | Ticket com contexto suficiente para fila e SLA. |
| Atendimento | Agente ou especialista executa ação técnica ou SAC. | Atualizações frequentes e plano de ação claro. |
| Tratamento de pendências | Uso de status de espera específico: cliente, peça ou terceiro/visita. | Causa de bloqueio visível e auditável. |
| Resolução | Registro da solução aplicada e evidências relevantes. | Caso pronto para validação de fechamento. |
| Fechamento | Encerramento definitivo com resumo de resolução. | Ticket concluído, rastreável e apto para KPI/auditoria. |
| Reabertura | Aplicável quando há retrabalho ou pendência após fechamento. | Critério e motivo de reabertura: [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO]. |

## 8.2 Status Padronizados

| Status | Quando usar | Comportamento esperado | Impacto em SLA/backlog |
| --- | --- | --- | --- |
| Aberto | Na abertura, com informações mínimas para iniciar atendimento. | Permanência curta até primeiro tratamento. | Backlog oculto de entrada se ficar parado. |
| Em Atendimento | Quando há ação técnica efetiva em andamento. | Atualizações frequentes e avanço concreto. | Mascara filas de espera se usado como genérico. |
| Aguardando Cliente | Quando o próximo passo depende do cliente. | Motivo de espera e contexto registrados. | Aging sem controle se não houver follow-up. |
| Aguardando Peça | Quando há dependência de peça, material ou logística. | Pedido rastreável e previsão acompanhada. | Gargalo logístico invisível se não monitorado. |
| Aguardando AT/Terceiro | Quando depende de assistência técnica, terceiro ou visita. | Dependência e previsão registradas. | Bloqueio externo sem dono se mal usado. |
| Resolvido | Quando a tratativa terminou e aguarda validação de encerramento. | Resumo da solução e evidências. | Distorce qualidade se for pulado. |
| Fechado | Após resolução e validação das condições de encerramento. | Ticket concluído e auditável. | Fechamento precoce gera retrabalho/reabertura. |

Regra de transição As transições válidas preservam rastreabilidade: Aberto -> Em Atendimento; Em Atendimento -> esperas específicas ou Resolvido; esperas -> Em Atendimento; Resolvido -> Fechado.

## 8.3 Campos Obrigatórios

A matriz de campos separa dados de ticket e contato/cliente em quatro classificações: obrigatório, desejável, automático e condicional. Essa estrutura sustenta prioridade, fluxo, SLA, KPI e auditoria.

| Grupo | Campos/regras principais | Uso operacional |
| --- | --- | --- |
| Campos do ticket | Nome do solicitante, e-mail, telefone, perfil do solicitante, tipo de atendimento, categoria, produto, marca, número de série, assunto e descrição. | Abertura, classificação, prioridade e roteamento. |
| Campos do contato/cliente | Nome, sobrenome, conta, e-mail, telefone, razão social, endereço, idioma, dealer e dados técnicos do equipamento. | Qualidade cadastral, contato e rastreabilidade. |
| Campos automáticos | ID do ticket, data de abertura, canal, owner, status, prioridade, SLA de primeira resposta, SLA de resolução, primeira resposta e fechamento. | Medição de SLA, auditoria e dashboards. |
| Campos condicionais | Estado para Brasil, província para Argentina, nome da assistência/distribuidor, número de série com exceção contextual. | Adaptação regional sem perder padrão global. |
| Campos de fechamento | Resumo de resolução, motivo de fechamento, solução remota/presencial, peça utilizada e quantidade final de peças. | Qualidade de encerramento, auditoria e lições operacionais. |

## 8.4 Priorização e Criticidade

A prioridade foi estruturada como cálculo objetivo baseado em quatro eixos: solicitante, tipo de atendimento, categoria e produto. A pontuação final é a multiplicação dos pesos e gera uma faixa P1-P5.

| Eixo | Regra |
| --- | --- |
| Solicitante | Assistência/Distribuidor = 1; Cliente = 2; Cliente de Locação = 3. |
| Tipo de atendimento | Dentista especialista de produto = 1; SAC = 2; Técnico especializado = 3; Cliente de locação com suporte técnico = 4. |
| Categoria | Dúvidas gerais = 1; Instalação linha de imagem = 2; Dúvidas sobre equipamento = 3; Assuntos financeiros = 4; Problemas técnicos = 5. |
| Produto | P1 a P5 = peso 1; P6 a P10 = peso 2; P11 a P15 = peso 3. |
| Fórmula | Pontuação = Solicitante x Tipo de Atendimento x Categoria x Produto. |

| Prioridade | Faixa | Leitura operacional |
| --- | --- | --- |
| P1 - Crítica | 141-180 | Atendimento imediato e visibilidade de liderança. |
| P2 - Alta | 101-140 | Alta precedência e follow-up próximo. |
| P3 - Moderada | 61-100 | Tratativa priorizada dentro da rotina. |
| P4 - Baixa | 26-60 | Fluxo padrão, menor precedência. |
| P5 - Planejada | 1-25 | Baixa urgência relativa e tratamento planejado. |

## 8.5 SLA, Backlog, Aging e Governança

| Indicador/processo | Definição | Regra/uso |
| --- | --- | --- |
| MTFC | Tempo médio até primeira resposta. | Meta por prioridade: Urgente 1h, Alta 2h, Média 3h, Baixa 5h, Muito Baixa 6h. |
| MTTS | Tempo médio até solução/fechamento. | Meta por região: Brasil 4d, Argentina 5d, México/LATAM 6d, USA/ROW 10d. |
| SLA compliance | Percentual de tickets elegíveis dentro das metas. | Usado em Weekly e Monthly para leitura de performance. |
| Backlog | Tickets abertos no recorte operacional. | Acompanhamento diário por região, status, prioridade e grupo. |
| Aging | Idade dos tickets abertos. | Identifica fila crítica, tickets antigos e risco de escalonamento. |
| Tickets sem dono | Tickets sem agente ou com grupo operacional Sem dono. | Base para cobrança de ownership e ajuste de distribuição. |

## 8.6 Rituais de Governança Operacional

| Ritual | Frequência | Responsável | Saída esperada |
| --- | --- | --- | --- |
| Daily operacional | Diário | Supervisor local | Fila priorizada, pendências com owner e escalonamentos imediatos. |
| Governança quinzenal | Quinzenal | Gestão regional | Gargalos recorrentes, ajustes táticos e plano interáreas. |
| Governança mensal | Mensal | Liderança global de service | Performance consolidada, melhorias estruturais e direcionamento regional. |
| Governança quarterly | Trimestral | Sponsor e liderança executiva | Decisão estratégica, priorização institucional e remoção de bloqueios. |
| Auditoria de dados | Ciclo definido por governança | Global/Regional Owner | Score de aderência, desvios críticos e plano de melhoria. |

## 8.7 NPS / CSAT

NPS e CSAT devem ser analisados junto com indicadores operacionais. A leitura recomendada é cruzar satisfação com SLA, MTFC, MTTS, backlog, reabertura e qualidade de fechamento. Fonte, meta e periodicidade oficial de NPS/CSAT: [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO].

## 8.8 Automação e IA no Processo

Automações e IA foram tratadas como evolução do modelo, não como substituição da governança. A premissa é que automação amplifica um processo já padronizado; se os dados de entrada estiverem incorretos, dashboards, relatórios e IA também serão impactados.

# 9. Dashboards e Indicadores

O dashboard KPIv2 consolida leituras Daily, Weekly, Monthly e Sync Health. A fonte oficial de dados é o Zoho Desk, sincronizado para Supabase e consumido pela Edge Function dashboard-read. O frontend aplica filtros, cache e regras de negócio para exibir os indicadores operacionais.

| Camada | Papel | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Zoho Desk | Sistema fonte | Tickets, detalhes, métricas, departamentos, agentes, contatos e histórico de status. |
| sync-tickets-v0 | Ingestão | Busca dados via API Zoho e grava no Supabase. |
| Supabase public.zoho_* | Armazenamento | Tabelas principais de tickets, agentes, departamentos, contatos, status history e sync. |
| vw_tickets_bi_base | Camada BI canônica | Normaliza região, prioridade, grupo, MTFC, MTTS, aging, metas e status de SLA. |
| dashboard-read | API de leitura | Endpoint para views bi-tickets, bi-backlog, bi-kpis e sync-health. |
| KPIv2 | Frontend | Daily, Weekly, Monthly, filtros, gráficos, tabelas e exportações. |

## 9.1 KPIs definidos

| KPI | Definição | Objetivo | Frequência | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volume de tickets | Quantidade de tickets criados/fechados no período. | Medir demanda e capacidade. | Weekly/Monthly | Global Service Owner / Regional Manager |
| Tickets abertos | Tickets ainda sem fechamento. | Acompanhar carga operacional. | Daily | Supervisor local |
| Tickets fechados | Tickets com fechamento no período. | Avaliar produção e vazão. | Weekly/Monthly | Regional Manager |
| Backlog | Total de tickets abertos dentro do escopo BI. | Controlar fila pendente. | Diário | Supervisor local |
| Aging | Idade dos tickets abertos. | Identificar tickets antigos e risco. | Diário | Supervisor local |
| MTFC | Tempo médio até primeira resposta. | Medir velocidade de entrada no atendimento. | Weekly/Monthly | Regional Manager |
| MTTS | Tempo médio até solução. | Medir tempo total de resolução. | Weekly/Monthly | Regional Manager |
| SLA compliance | Percentual dentro das metas. | Controlar cumprimento de compromisso. | Weekly/Monthly | Global Service Owner |
| CSAT | Satisfação por atendimento. | Avaliar qualidade percebida. | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] |
| NPS | Lealdade/recomendação do cliente. | Avaliar saúde relacional. | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] |
| Reabertura | Tickets reabertos após fechamento. | Medir retrabalho e qualidade de solução. | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] | Regional Manager |
| Tickets sem dono | Tickets sem agente/grupo responsável. | Corrigir distribuição e ownership. | Diário | Supervisor local |
| Tickets em risco | P1/P2, >10 dias ou sem primeira resposta. | Priorização operacional imediata. | Diário | Supervisor local |

## 9.2 Observações de consistência

Daily/Backlog usa backlog aberto atual; não usa semana, mês ou intervalo de datas.

Weekly calcula criados por created_time e fechados/SLA/MTFC/MTTS por closed_time na semana.

Monthly usa mês/ano como período oficial para tickets fechados; os campos De/Até não alteram os números atuais.

O card Backlog do Weekly vem do backlog canônico atual e não muda com a semana selecionada.

A base BI inclui grupos operacionais Suporte geral, Especialista e Sem dono, excluindo grupos fora do escopo de reporte.

A automação e o dashboard devem ser reconciliados para evitar divergências entre report e tela.

# 10. Playbook Global

O Playbook Global é a referência central de sustentação do modelo. Ele organiza o conhecimento operacional em módulos navegáveis e multilíngues, reduzindo dependência de conhecimento informal e apoiando treinamento, auditoria e replicação do modelo.

| Módulo | Conteúdo principal |
| --- | --- |
| KPI | Daily, Weekly, Monthly, documentação de números, filtros e linhagem de dados. |
| Kanban | Status oficiais, objetivos, transições válidas e sinais de gestão. |
| Fluxo Global | Etapas de atendimento, campos por etapa e adaptações locais. |
| Prioridade | Matriz P1-P5, pesos, fórmula e simulação. |
| Campos Obrigatórios | Matriz consolidada de ticket e contato/cliente. |
| Governança | Rituais, responsabilidades, auditoria e indicadores de maturidade. |
| Canais | Telefone, WhatsApp, formulário e e-mail, com garantia de campos mínimos. |
| Zoho Desk | Tutorial, edição/administração e conteúdo legado preservado. |

# 11. Automações Desenvolvidas ou Planejadas

A automação mais consolidada é o Daily Backlog Global PDF. Ela executa o utilitário local, consulta a fonte de dados do dashboard, gera PDFs global e regionais, cria manifesto, corpo trilingue e payload de Outlook, e prepara rascunho sem envio automático.

| Automação | Objetivo | Frequência | Fonte de dados | Destinatários | Responsável futuro | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Daily Backlog Global PDF | Padronizar leitura diária do backlog global e regional. | Diária | dashboard-read / Supabase / KPIv2 | Lista padrão do report | Guilherme até handover; futuro dono pendente | Implementada com handover documentado |
| Weekly report | Consolidar performance semanal por região, SLA, MTFC, MTTS e backlog. | Semanal | KPIv2 Weekly / Supabase | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] | Planejada/em validação |
| Monthly report global/regional | Leitura executiva mensal de performance e tendência. | Mensal | KPIv2 Monthly / Supabase | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] | Planejada/em validação |
| Fallback mensal | Rodar no primeiro dia útil seguinte se a automação mensal falhar. | Mensal sob exceção | Automação mensal | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] | Planejada |
| Reconciliação report x dashboard | Garantir consistência entre números enviados e números exibidos. | Por ciclo de report | Manifest.json, dashboard e Supabase | Governança | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] | Recomendação pós-projeto |

Critério de sucesso da automação Daily Backlog A execução só deve ser considerada concluída quando a pasta oficial existir, os PDFs e arquivos textuais forem gerados, o rascunho no Outlook existir e todos os anexos esperados forem conferidos no draft salvo.

# 12. IA e Knowledge Base

A frente de IA e Knowledge Base deve ser entendida como etapa de evolução do projeto. O modelo recomendado parte de base de conhecimento validada, classificação de intenção, primeira resposta apenas para casos elegíveis e encaminhamento humano quando houver risco, exceção ou sensibilidade operacional.

| Componente | Definição operacional | Status/pendência |
| --- | --- | --- |
| Knowledge Base | Artigos por intenção, idioma, produto, categoria e cenário de atendimento. | Conteúdo final e owner editorial: [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO]. |
| Primeira resposta SAC | Resposta inicial padronizada para demandas elegíveis e de baixo risco. | Status produtivo/piloto: [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO]. |
| Classificação de tickets | Identificação de intenção, categoria e encaminhamento sugerido. | Regras finais: [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO]. |
| Casos elegíveis | Dúvidas gerais, orientações de processo, pedido de informação e suporte inicial de baixo risco. | Lista final: [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO]. |
| Casos não elegíveis | Garantia, promessa de prazo, caso crítico, exceção comercial, reclamação sensível ou decisão técnica complexa. | Sempre encaminhar para humano. |
| Regras de segurança | IA não aprova/nega garantia, não promete prazo, não encerra caso crítico e não substitui análise humana. | Obrigatório manter em qualquer desenho. |
| Linguagem e acentuação | Respostas revisadas em PT-BR, EN e ES conforme operação regional. | Guia de tom final: [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO]. |

## 12.1 Arquitetura resumida recomendada

Ticket criado no ZohoDesk.

Workflow aciona Deluge.

Deluge chama ZIA Agent.

ZIA consulta o ticket e a Knowledge Base.

ZIA classifica a demanda e valida elegibilidade.

ZIA envia primeira resposta quando elegível.

Ticket segue para agente humano com contexto registrado.

# 13. Riscos Identificados e Mitigados

| Risco | Impacto | Mitigação realizada | Risco residual | Dono futuro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resistência das regiões | Baixa adesão ao padrão global. | Implantação por ondas, adaptação local controlada e Playbook de referência. | Aderência pode cair sem governança. | Regional Manager / Global Service Owner |
| Maturidade desigual | Diferença de uso e disciplina entre países. | Modelo mínimo global e rituais por nível. | Necessário monitorar adoção. | Global Service Owner |
| Baixa qualidade dos dados | KPIs distorcidos e SLA pouco confiável. | Campos obrigatórios, auditoria e matriz consolidada. | Risco permanece se campos forem burlados. | Supervisor local |
| Uso incorreto do ZohoDesk | Status e filas deixam de refletir a realidade. | Treinamento, status oficiais e auditoria por amostra. | Requer reciclagem periódica. | Supervisor local |
| Falta de sustentação pós-projeto | Retorno a controles paralelos. | Matriz de responsabilidades, rituais e backlog pós-projeto. | Donos nominais pendentes. | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] |
| Dependência do trainee | Conhecimento concentrado em uma pessoa. | Documentação operacional e handover formal. | Necessário owner corporativo. | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] |
| Falhas em automações | Report incompleto ou sem anexos. | Validação de artefatos e anexos no Outlook. | Manter monitoramento e fallback. | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] |
| IA responder fora do escopo | Risco de orientação indevida ao cliente. | Limites de segurança e encaminhamento humano. | Depende da KB e governança de conteúdo. | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] |
| Divergência dashboard x ZohoDesk | Perda de confiança nos números. | Linhagem Zoho -> Supabase -> BI -> dashboard e sync health. | Reconciliar periodicamente. | Dono do dashboard |
| Crescimento de escopo | Atraso e perda de foco no mínimo viável. | Escopo e não escopo documentados. | Roadmap futuro precisa priorização. | Sponsor |

Quatro riscos principais para sustentação Compreensão desigual do treinamento, governança sem rotina, dados inconsistentes no BI/Supabase e uso incorreto do ZohoDesk devem permanecer como foco da rotina pós-projeto.

# 14. Lições Aprendidas

Antes de automatizar, é necessário padronizar o processo.

Dashboard só é confiável se o dado de entrada estiver correto.

Treinamento precisa ser acompanhado por auditoria prática.

O mínimo comum global é mais viável do que tentar impor todos os detalhes locais.

A governança precisa ter dono, frequência e evidência.

IA depende de base de conhecimento estruturada, revisada e com limites claros.

Regiões diferentes exigem adaptação, mas sem perder o padrão global.

Indicadores sem rotina de análise não geram mudança operacional.

Handover precisa começar antes do final do projeto, com backlog e owners já definidos.

Automação de report precisa validar não só geração de arquivo, mas também entrega e anexos.

# 15. Habilidades Desenvolvidas

| Dimensão | Habilidades evidenciadas |
| --- | --- |
| Gestão de projetos | Planejamento por ondas, priorização, gestão de riscos, handover e comunicação executiva. |
| Processos e governança | Padronização global, definição de rituais, construção de playbook e auditoria de processo. |
| Dados e indicadores | Definição de KPIs, dashboard, SLA, backlog, aging e comparabilidade global. |
| Sistemas e tecnologia | ZohoDesk, Supabase, dashboard web, automação com Codex/Claude, Deluge, ZIA Agents e Knowledge Base. |
| Comunicação e stakeholders | Condução com Brasil, USA, ROW, LATAM, Argentina e México; alinhamento com diretoria; treinamentos e gestão de resistências. |

# 16. Responsáveis Pós-Projeto

A matriz abaixo define responsabilidades operacionais por atividade. Os papéis foram indicados com base no modelo de governança; nomes nominais, backups e aceite formal precisam ser confirmados no encerramento.

| Atividade | Responsável principal | Apoio/backup | Frequência | Evidência esperada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitoramento do backlog | Supervisor local | Regional Manager | Diária | Lista priorizada e ações registradas. |
| Revisão semanal dos KPIs | Regional Manager | Global Service Owner | Semanal | Resumo semanal e plano de ação. |
| Atualização de campos/status no ZohoDesk | Global Service Owner | Administrador ZohoDesk | Sob demanda controlada | Registro de mudança e comunicação. |
| Auditoria de qualidade dos dados | Global/Regional Owner | Supervisor local | Ciclo definido | Score, desvios e plano de melhoria. |
| Manutenção do dashboard | Dono do dashboard | TI/Dados | Contínua | Checklist de sync health e validações. |
| Manutenção do playbook | Global Service Owner | Owners de módulo | Mensal ou por mudança | Versão atualizada e changelog. |
| Atualização da Knowledge Base | Owner editorial KB | Especialistas técnicos | Contínua | Artigos revisados e aprovados. |
| Monitoramento da ZIA | Owner IA/ZIA | Service Owner | Diária/semana inicial | Logs, exceções e taxa de encaminhamento humano. |
| Envio de reports | Dono da automação | Backup operacional | Diária/Semanal/Mensal | Draft/relatório gerado e conferido. |
| Treinamento de novos usuários | Supervisor local | Global Service Owner | Onboarding | Lista de presença e avaliação. |
| Planos de ação regionais | Regional Manager | Supervisor local | Quinzenal/Mensal | Plano com owner e prazo. |
| Gestão de NPS/CSAT | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] | Regional Manager | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] | Relatório de satisfação e ações. |

# 17. Backlog Pós-Projeto

| ID | Atividade pendente | Tipo | Prioridade | Responsável | Prazo sugerido | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-001 | Finalizar ajustes BRA/ROW/LATAM/MEX. | Operacional | Alta | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] | Julho/2026 | Validar lista final por região. |
| B-002 | Consolidar treinamento LATAM/MEX. | Treinamento | Alta | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] | Julho/2026 | Anexar evidências e dúvidas recorrentes. |
| B-003 | Revisar gargalo do México. | Processo | Alta | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] | Julho/2026 | Detalhar causa raiz e plano. |
| B-004 | Finalizar automações de reports weekly/monthly. | Automação | Alta | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] | Agosto/2026 | Garantir consistência com dashboard. |
| B-005 | Validar dashboard com dados do ZohoDesk. | Dados | Alta | Dono do dashboard | Contínuo | Comparar amostras e sync health. |
| B-006 | Documentar rotina de IA. | IA/KB | Média | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] | Agosto/2026 | Incluir elegibilidade, exceções e logs. |
| B-007 | Definir conta padrão para Supabase/Playbook/automações. | Governança técnica | Alta | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] | Julho/2026 | Reduzir risco de dependência individual. |
| B-008 | Criar plano de sustentação pós-handover. | Governança | Alta | Global Service Owner | Julho/2026 | Rotina de 30/60/90 dias. |
| B-009 | Revisar categorias futuras para encaminhamento comercial. | Processo | Média | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] | Agosto/2026 | Evitar desvio de escopo no service. |
| B-010 | Evoluir base de conhecimento SAC/ST. | IA/KB | Média | [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO] | Contínuo | Priorização por volume e risco. |

# 18. Recomendações Futuras

Manter auditoria semanal de dados até estabilização da adoção por região.

Criar dono formal para o dashboard e para a camada Supabase.

Revisar mensalmente SLAs por região, considerando maturidade, volume e capacidade.

Formalizar sustentação das automações com owner, backup e rotina de validação.

Migrar Supabase, Playbook e automações para conta padrão corporativa.

Evoluir IA apenas com Knowledge Base validada e política de elegibilidade aprovada.

Criar rotina de reciclagem dos usuários e onboarding para novos agentes.

Usar indicadores para planos de ação regionais, não apenas para reporte.

Documentar qualquer alteração no ZohoDesk com owner, data, motivo e impacto esperado.

Realizar revisão trimestral da governança global com sponsor e liderança executiva.

# 19. Conclusão

O projeto Global Service Governance - ZohoDesk deixou uma base estruturada de governança global para a operação de atendimento. A iniciativa aumentou a visibilidade da operação, criou comparabilidade entre regiões, reduziu dependência de controles paralelos e organizou um modelo mínimo comum para fluxo, status, prioridade, campos, indicadores e rituais.

A sustentação do valor gerado dependerá de disciplina pós-projeto: donos claros, auditoria de dados, atualização do Playbook, monitoramento do dashboard, gestão ativa do backlog e governança das automações. A próxima etapa de maturidade deve priorizar ownership corporativo, reconciliação entre ZohoDesk/Supabase/dashboard e evolução segura de IA e Knowledge Base.

Mensagem final de handover O projeto está preparado para transição operacional, desde que os responsáveis nominais, datas finais, evidências de treinamento, status da IA e conta corporativa padrão sejam confirmados: [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO].

# 20. Anexos Sugeridos

| Anexo | Material sugerido | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| A1 | TAP do projeto | Formalizar objetivo, escopo, sponsors e critérios de sucesso. |
| A2 | Roadmap do projeto | Evidenciar ondas, marcos, decisões e evolução temporal. |
| A3 | Global Playbook | Referência operacional central para treinamento e auditoria. |
| A4 | Prints do dashboard | Evidenciar KPIs Daily, Weekly, Monthly e Sync Health. |
| A5 | Evidências de treinamento | Listas de presença, gravações, materiais e avaliações. |
| A6 | Documentação das automações | Daily Backlog, reports, fallback e validação de anexos. |
| A7 | Documentação ZIA/Knowledge Base | Arquitetura, artigos, elegibilidade, limites e logs. |
| A8 | Matriz de responsabilidades | Responsáveis principais, backups e evidências esperadas. |
| A9 | Backlog pós-projeto | Pendências, prioridades, prazos e owners. |
| A10 | Procedimentos relacionados | SOPs, políticas internas e guias ZohoDesk. |
| A11 | Evidências de dados/Supabase | Linhagem, views, endpoints, sync runs e reconciliações. |
| A12 | Atas de governança | Registros de decisões e planos de ação regionais. |